## 工事進捗報告書
（A3）
工 事 進 捗 状 況 報 告 書（ 月分）
工 事 件 名：
請 負 者：
請 負 金 額： ￥
工 期： 年 月 日 より 年 月 日 まで
工 種 ・ 細 目 |  | 出来高率（率） | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３ | 備 考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注） この様式は、工事内容等に応じ、適宜修正して使用するものとする。 | [14 empty] | 上段：予定 下段：実績

## 記入例
（A3）
工 事 進 捗 状 況 報 告 書（ 8 月分）
工 事 件 名：（本牧）A-○号バース舗装工事
請 負 者：□□建設株式会社
請 負 金 額： ￥■▼▲，０００，０００
工 期： ２０△△年６月１日 より ２０△△年１１月３０日 まで
工 種 ・ 細 目 |  | 進捗率（％） | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３ | 備 考
準備工 | 予備調査・仮設 | 10 | ６: 10
|  | 10 | ６: 10
解体工 | 既存舗装・排水溝解体 | 10 | ７: 5; ８: 5
|  | 10 | ７: 5; ８: 5
土工 | 切土・盛土 | 15 | ８: 10; ９: 5
|  | 15 | ８: 15 | 工事手順や使用機械を工夫して進捗を図った。
舗装工 | 路床・路盤・基層・表層工 | 60 | ９: 20; １０: 40
0
排水工 | 排水溝敷設 | 5 | １１: 5
0
0
0
0
0
| 計 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 25 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注） この様式は、工事内容等に応じ、適宜修正して使用するものとする。 | [14 empty] | 上段：予定 下段：実績